## 1. Afwegingskader
Afwegingskader
IMPACT OP ORGANISATIE (WAARDE/RESULTAAT) | 5 Cruciaal: voortbestaan of kernstrategie van organisatie . | 6 Could Do | 7 Should Do | 8 Should Do | 9 Must Do | 10 Must Do
| 4 Hoog: significante kostenbesparing of verbetering voor organisatie of meerdere afdelingen | 5 Could Do | 6 Could Do | 7 Should Do | 8 Should Do | 9 Must Do
| 3 Medium: Merkbare verbetering voor volledige organisatie | 4 Could Do | 5 Could Do | 6 Could Do | 7 Should Do | 8 Should Do
| 2 Laag: Merkbare verbetering voor specifieke groep of afdeling | 3 Won't Do (Now) | 4 Could Do | 5 Could Do | 6 Could Do | 7 Should Do
| 1 Minimaal: Beperkte verbetering, 'nice tot have' | 2 Won't Do (Now) | 3 Won't Do (Now) | 4 Could Do | 5 Could Do | 6 Could Do
|  | 1 Minimaal: Geen tijdsdruk of deadline, kan onbeperkt uitgesteld worden , | 2 Laag: Beperkte tijdsdruk . | 3 Medium: Duidelijke deadline, maar deze kan nog gehaald worden als project niet onmiddellijk wordt opgestart | 4 Hoog: Duidelijke deadline en project moet nu opgestart worden om deze te kunnen halen | 5 Cruciaal: Uitvoering onmiddellijk noodzakelijk (bijvoorbeeld door wijziging wet)
URGENTIE (TIJD)

## 2. Scoring projecten
Scoor je verschillende projecten
Projectnaam | Impact (1-5) | Urgentie (1-5) | Score | MOSCOW
App Development | 4 | 5 | 9 | Must Do
Digital Transformation 2.0 | 4 | 2 | 6 | Could Do
ERP Migratie | 3 | 5 | 8 | Should Do
Management dashboard implementatie | 3 | 4 | 7 | Should Do
NIS2 conformiteit | 5 | 5 | 10 | Must Do
Procesoptimalisatie aankoop | 3 | 3 | 6 | Could Do
Rebranding | 2 | 1 | 3 | Won't Do Now

## 3. Dynamische matrix
Dynamisch afwegingskader
IMPACT OP ORGANISATIE (WAARDE/RESULTAAT) | 5 Cruciaal: voortbestaan of kernstrategie van organisatie . |  |  |  |  | NIS2 conformiteit
| 4 Hoog: significante kostenbesparing of verbetering voor organisatie of meerdere afdelingen |  | Digital Transformation 2.0 |  |  | App Development
| 3 Medium: Merkbare verbetering voor volledige organisatie |  |  | Procesoptimalisatie aankoop | Management dashboard implementatie | ERP Migratie
| 2 Laag: Merkbare verbetering voor specifieke groep of afdeling | Rebranding
1 Minimaal: Beperkte verbetering, 'nice tot have'
|  | 1 Minimaal: Geen tijdsdruk of deadline, kan onbeperkt uitgesteld worden , | 2 Laag: Beperkte tijdsdruk . | 3 Medium: Duidelijke deadline, maar deze kan nog gehaald worden als project niet onmiddellijk wordt opgestart | 4 Hoog: Duidelijke deadline en project moet nu opgestart worden om deze te kunnen halen | 5 Cruciaal: Uitvoering onmiddellijk noodzakelijk (bijvoorbeeld door wijziging wet)
URGENTIE (TIJD)