## How To
RACI of RASCI?
RACI & RASCI – template en gebruiksaanwijzing
Gebruik dit tabblad als startpunt. Vul daarna tabblad 2 (RACI) of tabblad 3 (RASCI) in. Kies per activiteit maximaal één A; er mag wel meer dan één R, C, I of S zijn.
1. Wat is een verantwoordelijkheidsmatrix?
Een RACI- of RASCI-matrix maakt zichtbaar wie welke rol heeft bij activiteiten, besluiten of deliverables. Zet activiteiten in de rijen en personen, functies of teams in de kolommen. Kies vervolgens per kruispunt de passende letter via de dropdown.
2. Rollen in RACI |  |  |  | 3. Extra rol in RASCI
R | Responsible | Voert het werk uit of coördineert de uitvoering. Er kunnen meerdere R's zijn. |  | S | Supportive | Ondersteunt de Responsible met middelen, expertise, capaciteit of uitvoering van een deelactiviteit.
A | Accountable | Eindverantwoordelijk voor het resultaat en de goedkeuring. Streef naar precies één A.
C | Consulted | Wordt vooraf geraadpleegd vanwege expertise, impact of benodigde input. Communicatie is tweerichtingsverkeer.
I | Informed | Wordt op de hoogte gehouden van voortgang of resultaat. Communicatie is eenrichtingsverkeer.
4. Wanneer gebruik je welke variant?
RACI gebruik je wanneer de uitvoerende verantwoordelijkheid voldoende duidelijk is en je de matrix compact wilt houden. Dit is vaak de beste standaard voor projecten, processen en besluitvorming. |  |  |  | RASCI gebruik je wanneer ondersteuning een wezenlijke, terugkerende rol speelt en in RACI anders onzichtbaar blijft. Kies RASCI bijvoorbeeld bij complexe implementaties, shared services of werk met meerdere ondersteunende teams.
5. Praktische werkwijze
1 | Bepaal de scope |  | Kies één proces, project of besluitgebied en geef de matrix een duidelijke titel.
2 | Formuleer activiteiten |  | Gebruik concrete werkwoorden en een vergelijkbaar detailniveau; één rij = één activiteit of deliverable.
3 | Vul rollen in |  | Gebruik namen, functies of teams als kolomkoppen. Houd de matrix leesbaar en vermijd onnodig veel kolommen.
4 | Controleer balans |  | Elke activiteit heeft idealiter één A, minstens één R en alleen C/I wanneer dit echt waarde toevoegt.
5 | Bespreek en onderhoud |  | Valideer de matrix met betrokkenen en werk deze bij wanneer scope, team of verantwoordelijkheden veranderen.

## RACI
RACI
Gebruik R, A, C en I om verantwoordelijkheden per activiteit vast te leggen. Voeg alleen zoveel rolhouders toe als nodig.
Legende: |  | R | Responsible | A | Accountable | C | Consulted | I | Informed
Invulinstructie: vervang de kolomkoppen door namen, functies of teams. Voeg activiteiten toe vanaf rij 8. Kies per cel een rolletter via de dropdown.
Nr. | Activiteit / deliverable | Rolhouder 1 | Rolhouder 2 | Rolhouder 3 | Rolhouder 4 | Rolhouder 5 | Rolhouder 6 | Rolhouder 7 | Rolhouder 8 | Rolhouder 9 | Rolhouder 10 | Rolhouder 11 | Rolhouder 12
1 |  | R | A | C | I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Note on D7: Beschrijf de activiteit of het deliverable zo concreet mogelijk.
Note on E7: Vervang Rolhouder 1 t/m 12 door namen, functies of teams.

## RASCI
RASCI
Gebruik RASCI wanneer een expliciete ondersteunende rol (S) belangrijk is naast Responsible, Accountable, Consulted en Informed.
Legende: |  | R | Responsible | A | Accountable | S | Supportive | C | Consulted | I | Informed
Invulinstructie: vervang de kolomkoppen door namen, functies of teams. Voeg activiteiten toe vanaf rij 8. Kies per cel een rolletter via de dropdown.
Nr. | Activiteit / deliverable | Rolhouder 1 | Rolhouder 2 | Rolhouder 3 | Rolhouder 4 | Rolhouder 5 | Rolhouder 6 | Rolhouder 7 | Rolhouder 8 | Rolhouder 9 | Rolhouder 10 | Rolhouder 11 | Rolhouder 12
1 |  | R | A | S | C | I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Note on D7: Beschrijf de activiteit of het deliverable zo concreet mogelijk.
Note on E7: Vervang Rolhouder 1 t/m 12 door namen, functies of teams.